## 1 квартал
Таблица 14
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы МО ГО "Сыктывкар" "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2014 год
по состоянию на
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, реализуемых в рамках основного мероприятия | План |  |  |  | Факт |  |  | Ресурсное обеспечение (тыс.руб.)
| Отвественный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Дата исполнения контрольного собыитя | Реквизиты документа, подтверждающего испол-е контрольного собития | Причины несвоевременного испол-я контрольного события, предполагаемый срок испол-я | Предусмотрено бюджетом на текущий финансовый год |  |  |  |  | Кассовое обеспечение |  |  |  |  | Фактическое исполнение
|  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
[9 empty] | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  | ФБ | РБ | МБ | ВИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Муниципальная программа МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения» | Первый заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османов М.Н. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 21499.1 |  |  | 21499.1 |  | 7503.453 |  |  | 7503.453 |  | 7503.453 |  |  | 7503.453
Подпрограмма 1: «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО "Сыктывкар" от чрезвычайных ситуаций» | Первый заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османов М.Н. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 5866 |  |  | 5866 |  | 1813.6894 |  |  | 1813.6894 |  | 1813.6894 |  |  | 1813.6894
Основное мероприятие 1.1 Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах. | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 414 |  |  | 414 |  | 220.0834 |  |  | 220.0834 |  | 220.0834 |  |  | 220.0834
Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы курсов гражданской обороны | Начальник курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Облизова Н.А. | январь | февраль | Приобретение приборов радиационно-химической разведки и дозиметрического контроля для курсов ГО и оргтехники. | х | х | х | 39 |  |  | 39 |  | 24.3 |  |  | 24.3 |  | 24.3 |  |  | 24.3
Контрольное событие 1 Оснащение курсов ГО техническими средствами обучения | Начальник курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Облизова Н.А. | февраль |  | Накладная на комплект индивидуальных дозиметров ИД-1. | 2014-02-11 | Товарная накладная № 23 | х | 7 |  |  | 7 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
|  |  |  | Накладная на компьютер с программным обеспечением. | 2014-04-11 | Товарная накладная № ЦНК-0000036 от 11.04.2014 | х | 32 |  |  | 32 |  | 20.3 |  |  | 20.3 |  | 20.3 |  |  | 20.3
Мероприятие 1.1.2 Мероприятия по совершенствованию учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Начальник курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Облизова Н.А. | январь | февраль | Оснащение техническими средствами обучения 4-х учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС | х | х | х | 30 |  |  | 30 |  | 38.29 |  |  | 38.29 |  | 38.29 |  |  | 38.29
Контрольное событие 1 Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям техническими средствами обучения | Начальник курсов ГО Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Облизова Н.А. | февраль |  | Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» о передаче имущества | 2014-04-11 | Товарная накладная № ЦНК-0000036 от 11.04.2014 Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.07.2014 № 7/2442, от 07.07.2014 №7/2437, от 07.07.2014 №7/2438, от 05.08.2014 № 8/2821 |  | 30 |  |  | 30 |  | 38.29 |  |  | 38.29 |  | 38.29 |  |  | 38.29
(4-х телевизоров и 4-х DVD-проигрывателей)
Мероприятие 1.1.3 Мероприятия по осуществлению пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах, при использовании бытовых газовых приборов, в период весеннего снеготаяния, в лесу. | х | х | х | 345 |  |  | 345 |  | 157.4934 |  |  | 157.4934 |  | 157.4934 |  |  | 157.4934
Контрольное событие 1 Размещение на телевидении видеороликов в соответствии с медиапланом | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь |  | Акт-выполненных работ (услуг) - 233 выхода видеороликов. | 24.02.2014 23.04.2014 23.07.2014 25.08.2014 24.11.2014 22.12.2014 | Акты выполненных работ №60 от 24.02.14 (25 выходов) №234 от 23.04.14 (79 выходов), №410 от 23.07.14 (60 выходов), №463 от 25.08.14 (23 выходов); №714 от 24.11.14 (26 выходов); №796 от 22.12.14 (20 выходов); | х | 115 |  |  | 115 |  | 31.7 |  |  | 31.7 |  | 31.7 |  |  | 31.7
Контрольное событие 2 Изготовление и размещение материалов по вопросам ГО и ЧС в соответствии с муниципальным контрактом на щитах и остановочных комплексах | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | июнь |  | Акт выполненных работ (услуг) - 12 ед. материалов. | 04.06.2014 04.06.2014 | Акт № 455 от 04.06.2014 (2 ед.), Акт № 456 от 04.06.2014 (10 ед.), | х | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
Контрольное событие 3 Трансляции видеороликов на плазменных панелях, установленных в пассажирском автотранспорте | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь |  | Акт выполненных работ (услуг) 110550 выходов видеороликов. | 28.02.2014 29.04.2014 29.04.2014 29.06.2014 29.07.2014 29.08.2014 29.10.2014 29.11.2014 | Акт выполненных работ №15 от 28.02.2014 (20160 выходов) Акты выполненных работ № 63 от 29.04.2014 (10440 выходов) № 64 от 29.04.2014 (10440 выходов), № 77 от 29.06.2014 (20880 выходов), № 152 от 29.07.2014 (10440 выходов), № 153 от 29.08.2014 (10440 выходов); от 29.10.2014 № 169 (10440 выходов); № 179 от 29.11.2014 (20880 выходов), | х | 60 |  |  | 60 |  | 15.6 |  |  | 15.6 |  | 15.6 |  |  | 15.6
Контрольное событие 4 Изготовление полиграфической продукции по вопросам ГО и ЧС | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | февраль |  | Накладная на 1721 экз. полиграфической продукции. | 2014-02-19 | Товарная накладная №112 от 19.02.14 на 1721 экз | х | 55 |  |  | 55 |  | 54.9934 |  |  | 54.9934 |  | 54.9934 |  |  | 54.9934
Контрольное событие 5 Трансляции аудиороликов на радио в соответствии с медиапланом | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | ноябрь |  | Акт выполненных работ (услуг) - 144 выхода аудиороликов на радио. | 24.02.2014 21.04.2014 23.05.2014 22.07.2014 22.08.2014 24.11.2014 | Акт выполненных работ №22 от 24.02.14 (24 выхода) Акт выполненных работ №70 от 21.04.14 (34 выхода) Акт выполненных работ № 87 от 23.05.14 (14 выходов), Акт выполненных работ № 107 от 22.07.14 (24 выходов), Акт выполненных работ № 147 от 22.08.14 (24 выходов); Акт выполненных работ № 275 от 24.11.14 (24 выходов). | х | 85 |  |  | 85 |  | 25.2 |  |  | 25.2 |  | 25.2 |  |  | 25.2
Основное мероприятие 1.2 Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах, эффективному использованию сил и средств для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюк О.З. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 332 |  |  | 332 |  | 224 |  |  | 224 |  | 224 |  |  | 224
Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Изготовление запрещающих и информационных знаков по безопасности людей на водных объектах. Оснащение мест массового отдыха людей у воды первичными средствами спасения.Обучение спасателей- общественников правилам спасения людей. | х | х | х | 332 |  |  | 332 |  | 224 |  |  | 224 |  | 224 |  |  | 224
Контрольное событие 1 Изготовление знаков и аншлагов по безопасности людей на водных объектах | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | март |  | Накладная на 16 запрещающих знаков, 2 информационных аншлага по безопасности людей на водных объектах. | 2014-04-22 | Акт № 303 от 22.04.2014 | х | 67 |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67 |  | 67 |  |  | 67
Контрольное событие 2 Приобретение первичных средств спасения для оснащения мест массового отдыха людей у воды | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | март |  | Оснащение 1 места (р-н моста на пгт.Краснозатонский) массового отдыха людей у воды (круг спасательный, конец Александрова) | 2014-03-25 | Товарная накладная № 72 | х | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15
Контрольное событие 3 Приобретение мобильных постов для размещения спасателей-общественников и медработников, резиновых лодок с мотором | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | апрель |  | Оснащение 1 места (р-н моста на пгт.Краснозатонский) массового отдыха людей у воды(резиновая лодка с мотором, пост для размещения спасателей общественников) | 2014-04-21 | Товарная накладная № РН-007119 от 21.04.2014 | х | 175 |  |  | 175 |  | 117.5 |  |  | 117.5 |  | 117.5 |  |  | 117.5
Контрольное событие 4 Обучение спасателей –общественников мерам спасения людей на воде | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | июнь |  | Документы, подтверждающие прохождение обучение спасателей –общественников мерам спасения людей на воде (не менее 4-х чел.). | 2014-06-23 | Акт № 22 от 23.06.2014 | х | 35 |  |  | 35 |  | 24.5 |  |  | 24.5 |  | 24.5 |  |  | 24.5
Возмещение расходов по дежурству спасателей-общественников в местах массового отдыха людей у воды |  |  |  |  | х | х | Ввиду ограниченного купального сезона в 2014 году по погодным условиям, спасатели-общественники не привлекались | 40 |  |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Основное мероприятие 1.3 Создание и оснащение пунктов временного размещения пострадавшего населения в результате чрезвычайных ситуаций. | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Приобретение одежды и обуви для пострадавшего населения. | х | х | х | 620 |  |  | 620 |  | 566.403 |  |  | 566.403 |  | 566.403 |  |  | 566.403
Мероприятие 1.3.1 Приобретение предметов первой необходимости для пострадавшего населения | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | январь | апрель | Приобретение одежды и обуви для пострадавшего населения. | х | х | х | 300 |  |  | 300 |  | 294.903 |  |  | 294.903 |  | 294.903 |  |  | 294.903
Контрольное событие 1 Приобретение предметов первой необходимости (обувь) | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | март |  | Накладная на 65 пар обуви для пострадавшего населения. | 2014-03-17 | Товарная накладная № 14/0666 | х | 70 |  |  | 70 |  | 66.22 |  |  | 66.22 |  | 66.22 |  |  | 66.22
Контрольное событие 2 Приобретение предметов первой необходимости (одежда) | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | апрель |  | Накладная на 65 комплектов одежды для пострадавшего населения. | 2014-04-17 | Товарная накладная № УЦ40 от 17.04.2014 | х | 230 |  |  | 230 |  | 228.683 |  |  | 228.683 |  | 228.683 |  |  | 228.683
Мероприятие 1.3.2 Оснащение пунктов временного размещения населения | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | январь | апрель | Приобретение имущества для оснащения пунктов временного размещения населения (раскладушки, матрацы, подушки, комплекты постельного белья) | х | х | х | 320 |  |  | 320 |  | 271.5 |  |  | 271.5 |  | 271.5 |  |  | 271.5
Контрольное событие 1 Приобретение имущества для оснащения пунктов временного размещения населения | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | февраль |  | Накладная на 72 раскладушки. | 2014-02-10 | Товарная накладная № 51 | х | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 99 |  | 99 |  |  | 99
Контрольное событие 2 Приобретение имущества для оснащения пунктов временного размещения населения | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | март |  | Накладная на 70 комплектов постельных принадлежностей | 2014-03-17 | Товарная накладная № 35 | х | 131 |  |  | 131 |  | 82.5 |  |  | 82.5 |  | 82.5 |  |  | 82.5
Контрольное событие 3 Изготовление табличек для пунктов временного размещения населения | Ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Провст Т.П. | апрель |  | Накладная на таблички для пунктов временного размещения населения | 2014-04-16 | Акт № 1014 от 16.04.2014 | х | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  |  | 90
Основное мероприятие 1.4 Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий МО ГО «Сыктывкар» от чрезвычайных ситуаций | Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Атаманюк О.З. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 4500 |  |  | 4500 |  | 803.203 |  |  | 803.203 |  | 803.203 |  |  | 803.203
Мероприятие 1.4.1 Обучение спасателей МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" действиям (специальностям), обеспечивающих успешное выполнение задач | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | ноябрь |  | Повышение уровня профессиональной подготовки спасателей. Обучение спасателей МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" действиям (специальностям), обеспечивающих успешное выполнение задач | х | х | х | 126.5 |  |  | 126.5 |  | 27.68 |  |  | 27.68 |  | 27.68 |  |  | 27.68
Контрольное событие 1 Обучение спасателей по программе – промышленный альпинизм, | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | ноябрь |  | Документы, подтверждающие прохождение обучения спасателей по программе – промышленный альпинизм (не менее 10 чел.) | 17.11.2014,03.12.2014 | Акт № 1054 от 29.11.2014 | х | 80 |  |  | 80 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Мероприятие 1.4.2 Мероприятия по развитию материально-технической базы МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" для проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | март | декабрь | Приобретение спецодежды, гидравлической станции с ножницами для проведения аварийно-спасательных работ | х | х | х | 755.5 |  |  | 755.5 |  | 309.19 |  |  | 309.19 |  | 309.19 |  |  | 309.19
Контрольное событие 1 Приобретение инструмента, имущества и оборудования | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | декабрь |  | Накладная на 27 комплектов спецодежды, 1 комплект гидравлической станции с ножницами для проведения аварийно-спасательных работ | 28.03.2014 23.04.2014 23.05.2014,19.12.2014, 25.12.2014, 19.12.2014 | Товарная накладная № 28/03-1 от 28.03.2014, Товарная накладная № 101 от 23.04.2014, Товарная накладная № 177 от 23.05.2014, Товарная накладная № 184 от 15.09.2014, Товарная накладная № 310 от 12.12.2014, Товарная накладная № 157 от 15.12.2014, Товарная накладная № 617 от 17.12.2014 | х | 755.5 |  |  | 755.5 |  | 309.19 |  |  | 309.19 |  | 309.19 |  |  | 309.19
Мероприятие 1.4.3 Оснащение оперативной группы КЧС и ОПБ г.Сыктывкара оборудованием и имуществом | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | январь | февраль | Приобретение оргтехники для управления мероприятиями в зоне чрезвычайной ситуации | х | х | х | 15 |  |  | 15 |  | 12.79 |  |  | 12.79 |  | 12.79 |  |  | 12.79
Контрольное событие 1 Приобретение оргтехники | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | февраль |  | Накладная на 1 нетбук с программным обеспечением | 2014-04-11 | Товарная накладная № ЦНК-0000036 от 11.04.2014 | х | 15 |  |  | 15 |  | 12.79 |  |  | 12.79 |  | 12.79 |  |  | 12.79
Мероприятие 1.4.4 Оборудование системой оповещения населения районов г.Сыктывкара, где отсутствует РАСЦО «Парма» (установка (монтаж) системы оповещения в п.Трехозерка) | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | май | сентябрь | Готовность к своевременному оповещению населения п.Трехозерка об опасностях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера | х | х | х | 1100 |  |  | 1100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Контрольное событие 1 Монтаж оборудования, пусконаладочные работы системы оповещения населения в п.Трехозерка | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | сентябрь |  | Акт ввода в эксплуатацию системы оповещения населения в п.Трехозерка | х | Акт ввода в эксплуатацию системы оповещения от 20.08.2014 | х | 1100 |  |  | 1100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Мероприятие 1.4.5 Создание запасов средств индивидуальной и медицинской защиты для сотрудников Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара и МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | январь | март | Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогазов ГП-9) | х | х | х | 200 |  |  | 200 |  | 191.643 |  |  | 191.643 |  | 191.643 |  |  | 191.643
Контрольное событие 1 Приобретение средств индивидуальной защиты для Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | Главный специалист Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лопоухова М.И. | февраль |  | Накладная на средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазов ГП-9) в количестве 33 шт. | 2014-02-10 | Товарная накладная № 22 | х | 98.505 |  |  | 98.505 |  | 94.743 |  |  | 94.743 |  | 94.743 |  |  | 94.743
Контрольное событие 2 Приобретение средств индивидуальной защиты для МКУ «ПАСС г. Сыктывкара» | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | март |  | Накладная на средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазов ГП-9) в количестве 34 шт. | 2014-03-03 | Товарная накладная № тт-10 | х | 101.49 |  |  | 101.49 |  | 96.9 |  |  | 96.9 |  | 96.9 |  |  | 96.9
Мероприятие 1.4.6 Модернизация и переоснащение ЕДДС, обеспечение современными средствами связи и мониторинга, приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля | Начальник ЕДДС Раскоша А.А. | январь | февраль | Повышение готовности ЕДДС к реагированию на чрезвычайные ситуации, оперативности управления силами и средствами Сыктывкарского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | х | х | х | 203 |  |  | 203 |  | 163.9 |  |  | 163.9 |  | 163.9 |  |  | 163.9
Контрольное событие 1 Приобретение и установка пульта оперативной связи, радиостанции, системы видеоконференцсвязи | Начальник ЕДДС Раскоша А.А. | февраль |  | Акт выполненных работ (услуг)/ накладная | 2014-03-20 | Акт выполненных работ № 1403-0001, Акт выполненных работ № 1402-0014, Товарная накладная № 1403-0001 Товарная накладная № ЦНК-0000036 от 11.04.20 | х | 203 |  |  | 203 |  | 163.9 |  |  | 163.9 |  | 163.9 |  |  | 163.9
Мероприятие 1.4.7 Мероприятия по приведению в соответствие с установленными требованиями защитного сооружения гражданской обороны | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | август | декабрь | Соблюдение требований действующего законодательства и надзорных органов | х | х | х | 2100 |  |  | 2100 |  | 98 |  |  | 98 |  | 98 |  |  | 98
Контрольное событие 1 Приведение защитного сооружения в соответствие с требованиями | Заместитель начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Аладинский С.В. | декабрь |  | Акт выполненных работ | 2014-05-14 | Акт выполненных работ по разработке ПСД на ремонт ПРУ № 19 от 14.05.2014, Акт выполненных работ 1 этапа от 30.08.2014 № 49 | х | 2100 |  |  | 2100 |  | 98 |  |  | 98 |  | 98 |  |  | 98
Подпрограмма 2: «Пожарная безопасность» | Первый заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османов М.Н. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 12893.486 |  |  | 12893.486 |  | 5574.0636 |  |  | 5574.0636 |  | 5574.0636 |  |  | 5574.0636
Основное мероприятие 2.1 Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО ГО «Сыктывкар» | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | январь | декабрь | х | х | х | х | 5011.5 |  |  | 5011.5 |  | 3959.9585 |  |  | 3959.9585 |  | 3959.9585 |  |  | 3959.9585
Мероприятие 2.1.1 Создание условий для забора воды пожарной техникой на нужды пожаротушения из источников наружного противопожарного водоснабжения | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | январь | декабрь | Обеспечение создания условий для забора воды пожарной техникой на нужды пожаротушения из пожарных водоемов. | х | х | х | 3395 |  |  | 3395 |  | 2897.3253 |  |  | 2897.3253 |  | 2897.3253 |  |  | 2897.3253
Контрольное событие 1 Подготовка проектно - сметной документации по ремонту пожарных водоемов. Проверка смет в центре индексации | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | апрель | Локальные сметные расчеты | 2014-04-15 | Акт № 41 от 15.04.2014 | х | [5 empty] | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50
Контрольное событие 2 Ремонт пожарных водоемов, в том числе технический надзор над ходом и качеством выполнения работ | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | сентябрь | Акты выполненных работ (услуг) | 2014-08-21 | Муниципальный контракт № РПВ-07/14 от 31.07.2014, Акты (форма КС2) № 1 от 21.08.14; № 2 от 21.08.14; № 3 от 21.08.14; № 4 от 21.08.14; № 5 от 21.08.14 | х | [5 empty] | 2033.7153 |  |  | 2033.7153 |  | 2033.7153 |  |  | 2033.7153
Контрольное событие 3 Содержание в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | декабрь | Акты выполненных работ (услуг) | 29.01.2014; 26.02.2014; 21.03.2014; 9.04.2014; 15.05.2014; 11.06.2014; 14.07.2014; 14.08.2014; 12.09.2014; 17.10.2014; 14.11.2014; 19.12.2014; 16.01.2015 | Муниципальные контракты от 01.12.2013г № 12-0/13, 12-П/13. Акты № 30 от 16.01.14, № 56 от 31.12.13. Муниципальный контракт № 0179124-1 от 7.01.2014. Акты от 14.02.2014 № 33; от 11.03.2014 № 34; от 9.04.14 № 35; от 15.05.14 № 36, от 11.06.14 № 60, от 14.07.14 № 39, от 14.08.14 № 43, от 12.09.14 № 78; от 17.10.14 № 54; от 14.11.14 № 58; от 19.12.14 № 59; от 16.01.15 № 60 | х | [5 empty] | 674.11 |  |  | 674.11 |  | 674.11 |  |  | 674.11
х
Контрольное событие 4 Проведение кадастровых работ с изготовлением технических планов на вводимые в эксплуатацию объекты | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | март | Технические планы на новые пожарные водоемы | 2014-03-05 | Муниципальный контракт от 30.12.2013 № К-12/13. Акт б/н от 28.02.2014 | х | [5 empty] | 139.5 |  |  | 139.5 |  | 139.5 |  |  | 139.5
Мероприятие 2.1.2 Организация и обеспечение деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на территории МО ГО «Сыктывкар» | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | март | декабрь | Организована и обеспечена деятельность подразделений добровольной пожарной охраны на территории МО ГО «Сыктывкар» | х | х | х | 1126.5 |  |  | 1126.5 |  | 755.4332 |  |  | 755.4332 |  | 755.4332 |  |  | 755.4332
Контрольное событие 1 Поддержание материально-технического обеспечения деятельности территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (п.г.т. Седкыркещ; п.г.т. В. Максаковка; п.с.т. В. Мырты-Ю; п.с.т. Выльтыдор; п.с.т. Трёхозёрк | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | август | Накладные на пожарно-техническое вооружение и обмундирования для добровольных пожарных, в соответствии с утвержденной номенклатурой | 21.03.2014; 17.03.2014; 18.03.2014; 21.05.2014; 31.08.2014; 25.12.2014 | Муниципальные контракты от 16.12.2013 № ПТВ-1-12/13; ПТВ-2-12/13; ПТВ-3-12/13; от 15.01.2014 № ПТВ-01/14; от 31.12.2013 № ПО-12/13; от 31.12.2014 № ПОДП-12/13. Товарные накладные от 21.03.2014г. №№ 29, 30, 31; от 17.03.2014 № 25; от 18.03.2014 № 41; от 21.05.2014 № 40. МК № ПШП-08/14 от 25.08.14 Товарная накладная от 31.08.2014 № 18. МК от 19.12.2014г. № ППТВ-12/14 Счет № 2234 от 22.12.2014г | х | [5 empty] | 652.1732 |  |  | 652.1732 |  | 652.1732 |  |  | 652.1732
Контрольное событие 2 Подготовка и обучение членов добровольных пожарных | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | май | Документы, подтверждающие прохождение обучения добровольными пожарными (не менее 10 человек) |  | Акт от 01.04.2014 № 26 (2 чел.), Акт от 03.04.2014 № 36 (6 чел.), Акт от 25.03.2014 № 27 (17 чел.) | х | [5 empty] | 103.26 |  |  | 103.26 |  | 103.26 |  |  | 103.26
Контрольное событие 3 Возмещение расходов по обеспечению деятельности добровольной пожарной охраны | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | Июнь, сентябрь, декабрь | Акт выполненных работ (услуг) | - | - | Не создана общественная организация "ДПО г. Сыктывкара"
Мероприятие 2.1.3 Обеспечение противопожарной защищенности территорий населенных пунктов первичными средствами противопожарной защиты | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | март | март | Обеспечение первичными средствами пожаротушения для оснащения территорий населенных пунктов |  |  | х | 190 |  |  | 190 |  | 107.2 |  |  | 107.2 |  | 107.2 |  |  | 107.2
Контрольное событие 1 Закупка первичных средств пожаротушения для оснащения территорий населенных пунктов | Ведущий специалист отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Рубцов Д.А. | март | март | Накладная на первичные средства пожаротушения (емкости для пожарного запаса воды, пожарные щиты, пожарные ветоши) | 2014-03-25 | Муниципальные контракты от 16.12.2013 № ПТВ-1-12/13; от 15.01.2014 № ПТВ-01/14. Товарные накладные от 21.03.2014г. № 31; от 17.03.2014 № 25 | х | [5 empty] | 107.2 |  |  | 107.2 |  | 107.2 |  |  | 107.2
Мероприятие 2.1.4 Организация и проведение работ по обеспечению объектов муниципальной собственности современными автоматическими системами обнаружения пожаров, организации проведения безопасной эвакуации людей | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | январь | март | Проведение работ по обеспечению объектов муниципальной собственности современными автоматическими системами обнаружения пожаров | х | х | х | 300 |  |  | 300 |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  |  | 200
Контрольное событие 1 Разработка проектно-сметной документации с проверкой в центре индексации | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | февраль | Разработана проектно-сметная документация | 28.01.2014; 11.02.2014 | Муниципальные контракты № б/н от 9.12.2013; № 5/22 от 5.12.2013. Акты № 15 от 27.01.2014; № 18 от 07.02.2014 | х | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
Контрольное событие 2 Выполнение монтажных работ по оборудованию нежилых помещений администрации МО ГО "Сыктывкар" автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на ЕДДС (ул. Д.Каликовой), МКУ ПАСС | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | х | март | Выполнены монтажные работы | 2014-03-27 | Муниципальный контракт от 26.12.2013 № 26. Акт № 44 от 20.03.2014 | х | [5 empty] | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | март | декабрь | х | х | х | х | 1400.586 |  |  | 1400.586 |  | 1256.1755 |  |  | 1256.1755 |  | 1256.1755 |  |  | 1256.1755
Мероприятие 2.2.1 Приобретение (плановая замена) пожарно-технического инвентаря и средств связи и навигации для лесопожарных формирований | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | март | апрель | Приобретение пожарно-технического инвентаря и средств связи и навигации для лесопожарных формирований |  |  | х | 1150.586 |  |  | 1150.586 |  | 1006.3075 |  |  | 1006.3075 |  | 1006.3075 |  |  | 1006.3075
Контрольное событие 1 Приобретение (плановая замена) пожарно-технического инвентаря для тушения лесных пожаров | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | х | апрель | Накладные на пожарно-технический инвентарь для тушения лесных пожаров, на обмундирование лесопожарных формирований, в соответствии с утвержденной номенклатурой | 28.03.2014, 03.07.2014, 10.07.2014 | Муниципальные контракты от 20.12.2013 № 34/12-2013; от 02.07.14 № ПТИЛФ-06/14; ПОЛФ-06/14; №15/05-2014. Товарные накладные № 73 от 25.03.2014; № 75 от 26.03.2014; от 3.07.14 № 979; от 10.07.14 № 432; № 121 от 15.06.2014; № 432 от 10.07.2014 | х | [5 empty] | 584.5103 |  |  | 584.5103 |  | 584.5103 |  |  | 584.5103
Контрольное событие 2 Приобретение средств связи и навигации для лесопожарных формирований | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | х | март | Накладная на средств связи и навигации для лесопожарных формирований, в соответствии с утвержденной номенклатурой | 2014-03-26 | Муниципальный контракт от 31.12.2013 № ПСН-12/13. Товарная накладная № 1403-0012 от 18.03.2014; | х | [5 empty] | 127.302 |  |  | 127.302 |  | 127.302 |  |  | 127.302
Контрольное событие 3 Приобретение мобильной, негабаритной цистерны (прицеп) для подвоза воды в р-ны лесных пожаров для МКУ «ПАСС г.Сыктывкара» | И.о. начальника МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" Мажукин К.В. | х | март | Накладная на мобильную негабаритную цистерну (прицеп) для подвоза воды в районы лесных пожаров | 2014-04-01 | Товарная накладная от 01.04.2014 № 56 | [6 empty] | 294.4952 |  |  | 294.4952 |  | 294.4952 |  |  | 294.4952
Мероприятие 2.2.2 Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | март | декабрь | Обустроены защитные минерализованные полосы | х | х | х | 250 |  |  | 250 |  | 249.868 |  |  | 249.868 |  | 249.868 |  |  | 249.868
Контрольное событие 1 Приобретение плуга для опашки и создания минерализованных полос | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | март | Накладная на плуг | 2014-03-21 | Муниципальный контракт от 16.12.2013 № ППЛ-12/13. Товарная накладная от 20.03.2014 № 278 | х | [5 empty] | 99.5 |  |  | 99.5 |  | 99.5 |  |  | 99.5
Контрольное событие 2 Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | х | август | Акт выполненных работ (услуг) | 01.08.2014 20.08.2014 | Муниципальный контракт от 20.12.2013 № МП-12/13; Акт (КС2) № 0108 от 01.08.2014; Муниципальный контракт от 31.07.2014г. № ПВКМ-07/14. Акт (КС2) № 07/14 от 20.08.14 г. | х | [5 empty] | 150.368 |  |  | 150.368 |  | 150.368 |  |  | 150.368
Основное мероприятие 2.3 Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | февраль | декабрь | Информирование населения о правилах пожарной безопасности. | х | х | х | 590 |  |  | 590 |  | 217.4096 |  |  | 217.4096 |  | 217.4096 |  |  | 217.4096
Мероприятие 2.3.1 Разработка и изготовление аудио, видео и печатных материалов по вопросам пожарной безопасности | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | февраль | октябрь | Разработаны и изготовлены аудио, видео и печатные материалы по вопросам пожарной безопасности | х | х | х | 70 |  |  | 70 |  | 69.9596 |  |  | 69.9596 |  | 69.9596 |  |  | 69.9596
Контрольное событие 1 Разработка и изготовление видеоролика по вопросам пожарной безопасности | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | апрель | апрель | Акт выполненных работ (услуг) - 1 видеоролик | х | Муниципальный контракт от 24.12.2013 № 261/13-КРТК. Акт от 15.04.2014 № 245 | х | [5 empty] | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26
Контрольное событие 2 Изготовление полиграфической продукции по вопросам ГО и ЧС | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | февраль | февраль | Накладная на 1182 экз. полиграфической продукции. | 2014-02-20 | Муниципальный контракт от 25.12.2013 № 198 Товарная накладная от 19.02.2014 № 113. от 31.03.2014 № 505 | х | [5 empty] | 43.9596 |  |  | 43.9596 |  | 43.9596 |  |  | 43.9596
Мероприятие 2.3.2 Размещение в средствах массовой информации, на информационных щитах, остановочных комплексах и пилонах, на плазменных панелях, установленных в торговых центрах города, а также в пассажирском автотранспорте, материалов по вопросам пожарно | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Информирование населения о правилах пожарной безопасности | х | х | х | 250 |  |  | 250 |  | 108 |  |  | 108 |  | 108 |  |  | 108
Контрольное событие 1 Размещение на телевидении видеороликов в соответствии с медиапланом | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь | декабрь | Акт выполненных работ (услуг) - 243 выхода видеороликов. | 28.03.2014 23.04.2014 23.05.2014 23.06.2014 25.08.2014 23.09.2014 23.10.2014 24.11.2014 22.12.2014 | Муниципальный контракт от 31.12.2013 № УТ-12/13. Акт от 28.03.2014 № 147(36 выходов) . Акт от 23.04.2014 № 233 (35 выходов) Акт от 23.05.2014 № 303 (35 выходов), Акт от 23.06.2014 № 353 (35 выходов), Акт от 25.08.2014 № 462 (40 выходов), Акт от 23.09.2014 № 530 (35 выходов); Акт от 23.10.2014 № 653 (35 выходов); Акт от 24.11.2014 № 715 (18 выходов); Акт от 22.12.2014 № 797 (25 выходов); | х | [5 empty] | 34.04 |  |  | 34.04 |  | 34.04 |  |  | 34.04
Контрольное событие 2 Трансляции видеороликов на плазменных панелях, установленных в пассажирском автотранспорте | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь | декабрь | Акт выполненных работ (услуг) - 130650 выходов видеороликов. | 28.01.2014 29.03.2014 29.05.2014 29.07.2014 29.08.2014 29.09.2014 29.10.2014 14.12.2014 24.12.2014 | Муниципальный контракт от 30.12.2013 № ПЛ-12/13. Акты № 8 от 28.01.2014 (20160 выходов); от 29.03.2014 № 50 (20880 выходов), от 29.05.2014 № 78 (20880 выходов); от 29.07.2014 № 154 (10440 выходов); от 29.08.2014 № 155 (10440 выходов); от 29.09.2014 № 167 (20880 выходов); от 29.10.2014 № 168 (10440 выходов); от 14.12.2014 № 177 (10440 выходов); от 24.12.2014 № 178 (10440 выходов); | х | [5 empty] | 23.4 |  |  | 23.4 |  | 23.4 |  |  | 23.4
Контрольное событие 3 Трансляции аудиороликов на радио в соответствии с медиапланом | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь | декабрь | Акт выполненных работ (услуг) – 64 выхода аудиороликов на радио. | 19.03.2014 23.06.2014 22.09.2014 22.10.2014 19.12.2014 | Муниципальный контракт от 31.12.2013 № УР-12/13. Акт № 45 от 19.03.2014 (16 выходов), Акт № 106 от 23.06.2014 (16 выходов), Акт № 180 от 22.09.2014 (16 выходов); Акт № 234 от 22.10.2014 (8 выходов); Акт № 308 от 19.12.2014 (8 выходов); | х | [5 empty] | 10.56 |  |  | 10.56 |  | 10.56 |  |  | 10.56
Контрольное событие 4 Изготовление и размещение материалов по вопросам ПБ в соответствии с муниципальным контрактом на щитах и остановочных комплексах | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь | декабрь | Акт выполненных работ (услуг) - 18 ед. Материалов | 11.02.2014 08.05.2014 04.06.2014 04.06.2014 | Муниципальный контракт от 24.12.2013 № 17/2013, Муниципальный контракт от 24.12.2013 № 18/2013. Акт № 90 от 11.02.2014 (5 ед.), Акт № 360 от 08.05.2014 (5 ед.) ,Акт № 455 от 04.06.2014 (2 ед.) ,Акт № 456 от 04.06.2014 (6 ед.) | х | [5 empty] | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  |  | 40
Мероприятие 2.3.2 Организация и проведение конкурса «Самый пожаробезопасный объект» | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | 2014-01-01 | 2014-04-30 | Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» о проведении конкурса | х | х | х | 20 |  |  | 20
Контрольное событие 1 Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный объект» | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | апрель | апрель | Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» об определении призовых мест | 2014-04-23 | Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.04.2014 №145-р «об определении призовых мест...» | х
Мероприятие 2.3.3 Разработка и изготовление печатного издания Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Разработано и изготовлено для распространения печатного издания Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | х | х | х | 250 |  |  | 250 |  | 39.45 |  |  | 39.45 |  | 39.45 |  |  | 39.45
Контрольное событие 1 Изготовление печатного издания Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара | Специалист 1 категории Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Елькин Р.Д. | декабрь | декабрь | Акт выполненных работ (услуг) – 3600 экз печатного издания | 24.01.2014 24.02.2014 31.03.2014 24.04.2014 26.05.2014 27.06.2014 29.07.2014 27.08.2014 24.09.2014 28.10.2014 21.11.2014 24.12.2014 | Муниципальный контракт от 30.12.2013 № ПИ-12/13. Акты № н-00000097 от 24.01.2014 (300 экз.); № н-00000270 от 24.02.2014(300 экз.); № н-00000505 от 31.03.2014(300 экз.); № н-00000819 от 25.04.2014(300 экз.); № н-00001076 от 26.05.2014 (300 экз.); №н-00001413 от 27.06.2014 (300 экз.); №н-00001662 от 29.07.2014 (300 экз.); №н-00001812 от 27.08.2014 (300 экз.); №н-00002169 от 24.09.2014 (300 экз.); №н-00002508 от 28.10.2014 (300 экз.); №н-00002728 от 21.11.2014 (300 экз.); №н-00003074 от 24.12.2014 (300 экз.); | х | [5 empty] | 39.45 |  |  | 39.45 |  | 39.45 |  |  | 39.45
Основное мероприятие 2.4 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | январь | декабрь | х | х | х | х | 5891.4 |  |  | 5891.4 |  | 140.52 |  |  | 140.52 |  | 140.52 |  |  | 140.52
Мероприятие 2.4.1 Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) | Начальник отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Лебедев Д.В. | июнь | август | Изготовлены кадастровые паспорта и произведены инженерно-геологических изыскания для строительства пожарных водоемов | х | х | х | 390.4 |  |  | 390.4 |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
Контрольное событие 1 Проведение кадастровых работ по оформлению кадастровых паспортов на земельные участки для строительства источников наружного противопожарного водоснабжения. | Ведущий специалист отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Рубцов Д.А. | х | июнь | Кадастровые паспорта на земельные участки для строительства пожарных водоемов | 2014-09-16 | Муниципальный контракт № КР – 07/14 от 18.07.2014 Акт выполненных работ ИП Довгалюк Г.Д. от 08.09.2014 № 1 | Запрос ценовых предложений для определения НМЦК показал значительное увеличение стоимости работ по сравнению с 2013 годом, что потребовало внесение изменений в Перечень инвестиционных проектов | [5 empty] | 30 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30
Контрольное событие 2 Производство инженерно-геологических изысканий и топографических работ для проектирования объекта: размещение источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы) | Ведущий специалист отдела ПЧС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара Рубцов Д.А. | х | август | Технический отчет (заключение) инженерно-геологических изысканий и топографических работ для проектирования объекта: размещение источников наружного противопожарного водоснабжения | 2014-10-31 | Муниципальный контракт от 08.10.2014г. № ИГИ-ТР-10/14. Акт о приемке выполненных работ от 31.10.2014г | Сроки сдвинуты по причине неблагоприятных погодных условий, связанных с систематическими дождевыми осадками, что могло повлиять на результаты проводимых работ
Мероприятие 2.4.2 Строительство гаража с бытовыми помещениями на одну пожарную машину в районе нежилого здания по адресу: г. Сыктывкар, в м. Заречье, ул. Озерная, 23/1. (Изыскательные работы и работы по проектированию объекта. Строительство). | Управления архитектуры, градо-строительства и землеполь-зования администрации МО ГО «Сыктывкар» | январь | декабрь | Начато строительство гаража с бытовыми помещениями на одну пожарную машину | х | х | х | 5501 |  |  | 5501 |  | 110.52 |  |  | 110.52 |  | 110.52 |  |  | 110.52
Контрольное событие 1 Организация строительства гаража с бытовыми помещениями на одну пожарную машину в районе нежилого здания по адресу: г. Сыктывкар, в м. Заречье, ул. Озерная, 23/1. | Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» | х | декабрь | Акт выполненных работ | 2014-04-14 | акт № 15 от 14.04.2014 | х
Подпрограмма 3: «Профилактика правонарушений» | Первый заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османов М.Н. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | х | х | х | х | 3030 |  |  | 3030 |  | 115.7 |  |  | 115.7 |  | 115.7 |  |  | 115.7
Основное мероприятие 3.1 Развитие и совершенствование системы уличного видеонаблюдения. | Начальник управления специальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар» Оленич П.В. | январь | декабрь | х | х | х | х | 2700 |  |  | 2700 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Мероприятие 3.1.1 Проектирование, установка, подключение и вывод на Управление МВД России по г. Сыктывкару систем видеонаблюдения. | Заместитель начальника управления специальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар» Паранин Н.В. | январь | декабрь | Наращивание системы уличного видеонаблюдения | х | х | х | 2500 |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Контрольное событие 1 Подготовка технического задания на проектирование, установку, подключение и вывод на Управление МВД России по г. Сык-тывкару систем видеонаблюдения совместно с Управлением МВД России по г. Сыктывкару. | Заместитель на-чальника управления специальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар» Паранин Н.В. | июль |  | Техническое задание на проектирование, установку, подключение и вывод на Управление МВД России по г. Сык-тывкару систем видеонаблюдения | 2014-07-25 | б\н | x
Контрольное событие 2 Выполнение работ по проектированию, установке, подключению и вывод на Управление МВД России по г. Сыктывкару систем видеонаблюдения. | Заместитель начальника управления специальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар» Паранин Н.В. | октябрь |  | Акт выполненных работ | x | x | x
Мероприятие 3.1.2 Заключение договоров на обслуживание камер уличного видеонаблюдения. | Заместитель начальника управления специальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар» Паранин Н.В. | октябрь |  | Поддержание в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения | x | x | x | 200 |  |  | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Контрольное событие 3 Проведение конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта на обслуживание камер. | Заместитель начальника управления специальных программ администрации МО ГО «Сыктывкар» Паранин Н.В. | декабрь |  | Акт выполненных работ | x | x | x
Основное мероприятие 3.2 Организация охраны общественного порядка добровольными народными дружинами. | Начальник управления спе-циальных про-грамм админист-рации МО ГО «Сыктывкар» Оленич П.В. | январь | декабрь | x | x | x | x | 330 |  |  | 330 |  | 115.7 |  |  | 115.7 |  | 115.7 |  |  | 115.7
Мероприятие 3.2.1 Расходы на функционирование добровольной народной дружины. | Заведующий отделом по информационной безопасности управления специальных программ администрации МО ГО "Сыктывкар" Ширяев В.В. | январь | декабрь | Постоянное функционирование добровольной народной дружины МО ГО "Сыктывкар" (патрулирование, совместные рейды с сотрудниками УМВД России по г. Сыктывкару на улицах города). | x | x | x | 330 |  |  | 330 |  | 115.7 |  |  | 115.7 |  | 115.7 |  |  | 115.7
Контрольное событие 4 Заключение договора гражданско-правового характера с командиром добровольной народной дружины МО ГО "Сыктывкар". | Заведующий отделом по информационной безопасности управления специальных программ администрации МО ГО "Сыктывкар" Ширяев В.В. | январь |  | Договор гражданско-правового характера с командиром добровольной народной дружины МО ГО "Сыктывкар" | 2013-12-31 | №1-П/2014 | x
Контрольное событие 5 Предоставление отчета о деятельности добровольной народной дружины МО ГО "Сыктывкар". | Заведующий отделом по информационной безопасности управления специальных программ администрации МО ГО "Сыктывкар" Ширяев В.В. | ежеквартально |  | Ежеквартальный отчет командира добровольной народной дружины МО ГО "Сыктывкар", предоставленный не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным | 4.04.2014, 2.10.2014 | б/н,б\н | x